## Informe Trimestral
Instituto Municipal de Planeación
Unidad de Seguimiento y Evaluación
Departamento de Indicadores, Informes y Resultados
Informe Trimestral 2022
Unidad Responsable: |  | 304-Secretaría de Gobierno | [8 empty] | Vinculación Plan Municipal de Desarrollo
Programa Presupuestario: |  | 123-Construcción de Ciudadanía | [8 empty] | Eje: |  | 7. Ciudad Educadora
Trimestre que se reporta: |  | 2do Trimestre | [8 empty] | Objetivo: |  | Objetivo: 7.2 - Promover la construcción de ciudadanía en el municipio, visibilizando valores, conocimientos, capacidades, prácticas colaborativas y de participación comprometida con los problemas y objetivos del gobierno municipal y de la comunidad.
Datos del Indicador | [10 empty] | Valores programados |  |  |  |  | Valores Alcanzados |  |  |  |  | Variación |  |  |  |  | Medios de verificación
Nivel | Nombre | Definición | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Sentido Esperado | Línea Base |  | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado
[9 empty] | Valor | Año
Componente 1 | Campañas, eventos, talleres, cursos que promuevan valores y prácticas cívicas en todos los niveles de gobierno, la familia, las escuelas, calles y colonias. | Mide el avance de promoción de campañas, eventos, talleres, cursos que promuevan valores y prácticas cívicas en todos los niveles de gobierno, la familia, las escuelas, calles y colonias. | (No. de campañas, eventos, talleres, cursos realizados/ No. de campañas, eventos, talleres, cursos estimados)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestral | Ascendente | 0 | 2021 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 23 | 25 |  |  | 48 | -23 | -25 | 50 | 50 | 52 | Dirección del mercado de abastos Oficios: 30 de mayo 2022; Dirección de mercados públicos Oficios: SG/DM/277/2022, SG/DM/198/2022, SG/DM/252/2022.
Actividad 1.4 | Creación de comunidades ciudadanas que puedan participar en un proyecto de formación política y de capacitación | Mide el porcentaje de talleres y orientación para conocer el marco normativo, de los diferentes trámites, y áreas que constituyen el municipio de Oaxaca de Juárez. | (No. De comunidades creadas/No.de comunidades totales)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente | 0 | 2021 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 20 | 25 |  |  | 45 | -20 | -25 | 50 | 50 | 55 | Dirección de Agencias, Barrios y Colonias Oficios: SG/DAByC/698/2022, SG/DAByC/831/2022
Componente 2 | Implementar la participación ciudadana en las políticas públicas municipales. | Mide porcentaje de avance de participación, debido a la implementación de participación ciudadana en las políticas públicas municipales. | (No. de personas que participan/ No. De personas estimadas que participarán)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestral | Ascendente | 0 | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | Dirección de Agencias, Barrios y Colonias Oficios: SG/DAByC/698/2022, SG/DAByC/831/2022 Dirección de comercio en vía publica Oficios: SG/DCVP/259/2022, SG/DCVP/260/2022, SG/DCVP/345/2022 Dirección de concertación social y política Oficios: 04 de julio de 2022
Actividad 2.1 | Creación espacios de diálogos municipales por agencia. | Mide el porcentaje de avance de espacios de dialogo creados para la participación ciudadana | (No. De espacios creados/ No. De espacios estimados se crearán)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente | 0 | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 21 | 25 |  |  | 46 | 4 | 0 | 25 | 25 | 54 | Dirección de Agencias, Barrios y Colonias Oficios: SG/DAByC/698/2022, SG/DAByC/831/2022 Dirección de concertación social y política Oficios: 04 de julio de 2022 | ¦
Actividad 2.2 | Implementación de gacetas ciudadanas como mecanismo de participación ciudadana. | Mide el porcentaje de avance de propuestas de puntos de acuerdo para cabildo, con el objeto de coadyuvar con las necesidades prioritarias que le competen a la secretaría de gobierno. | (No. De gacetas implementadas/ No. De gacetas estimadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente | 0 | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | Departamento jurídico de la secretaria de gobierno Oficios: SG/909/2022, SG/790/2022; Dirección de Agencias, Barrios y Colonias Oficios: SG/DAByC/698/2022, SG/DAByC/831/2022
Actividad 2.3 | Promoción de audiencias públicas en los barrios, agencias y colonias. | Mide el porcentaje de avance de promoción de audiencias públicas en barrios, agenias y colonías | (No. de campañas realizadas/ No. de campañas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente | 0 | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | Dirección de Agencias, Barrios y Colonias Oficios: SG/DAByC/698/2022, SG/DAByC/831/2022
| Elaboró | [18 empty] | Vo. Bo.
| C. Clara Monserrat Cavero González | [18 empty] | C. Felipe Edgardo Canseco Ruíz
| Auxiliar de la Dirección de Concertarción Social y Política | [18 empty] | Secretario de Gobierno