## Informe Trimestral
Informe Trimestral 2025
Unidad Responsable: |  | 311 - Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura | [6 empty] | * |  | Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027
Programa Presupuestario: |  | 14 - Educación para todas y todos | [6 empty] | * |  | Eje: |  | 1.- Bienestar Vecinal | [13 empty] | *
Trimestre que se reporta: |  | 4to. Trimestre 2025 | [6 empty] | * |  | Objetivo: |  | 1.4. Contribuir a disminuir la deserción escolar en el Municipio,1.5. Contribuir a una vida inclusiva, sin discriminación y libre de violencia de los grupos de atención prioritaria.
Datos del Indicador | [10 empty] | Valores Programados |  |  |  |  | Valores Alcanzados |  |  |  |  | Variación * |  |  |  |  | Medios de Verificación
Nivel | Nombre | Definición | Método de Cálculo | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Sentido Esperado | Línea Base |  | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado * | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado * | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Acumulado
[9 empty] | Valor | Año
Fin | Porcentaje de estrategias logradas | Mide el número de programas de promocion al Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnologia, promoviendo la cultura y educaciòn en escuelas, agencias, barrios y colonias en el cual se realizaran en espacios de difucion con actividades ludicas, psicologicas y educativas enfocadas al rezago escolar del Municipio de Oaxaca de Juárez | (número de programas de promoción realizados/número de programas de promoción programados )*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual | Ascendente | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe Final de actividades generado por la Direccion Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnologia.
Propósito | Porcentaje de proyectos ejecutados | Mide el nùmero de proyectos para los niños y niñas, jovenes y adultos del Municipio de Oaxaca de Juárez, a fin de garantizar un espacio de aprendizaje que puedan ayudar a despertar la imaginación, creatividad y conocimiento de todos y todas. | (número de proyectos ejecutados en el municipio de oaxaca de Juárez/número de proyectos programados en el municipio de oaxaca de Juárez)*100 | Porcentaje | Estratégico | 'Eficacia | Anual | Ascendente | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe Final de actividades generado por la Direccion Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnologia.
Componente 1 | Porcentaje de escuelas visitadas en la promoción de la educación | Mide el número de acciones que promuevan la calidad educativa, impactando así en el desarrollo integral de niñas, niños y jovenes de las agencias barrios y colonias del Municipio de Oaxaca de Juárez. | '(número de acciones realizadas /número de acciones programadas)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 15 | 18 | 50 | 17 | 100 | 15 | 16 | 50 | 19 | 100 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Administración de Espacios Educativos
Actividad 1.1 | Porcentaje de incremento de la matricula escolar en los espacios educativos | Mide el número de alumnos inscritos en los espacios educativos administrados por el Municipio de Oaxaca de Jurez (CAI IV Centenario, CAI Guadalupe Orozco y Enciso, Jardín de niños 20 de noviembre, Jardín de niños Unidad y Progreso). | (total de niñas y niños matriculados en el ciclo escolar actual/ total de niñas y niños matriculados en el ciclo escolar anterior)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 10 | 5 | 75 | 10 | 100 | 10 | 2 | 75 | 13 | 100 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Administración de Espacios Educativos
Actividad 1.2 | Porcentaje de campañas realizadas en centro educativos. | Mide el número de difusiones para el fomento de actividades educativas basada en los ejes transversales de inclusión, cuidado al medio ambiente que permitan formar una nueva cultura educativa en niñas, niños y jóvenes del municipio de Oaxaca de Juárez | (Número de campañas realizadas/ número de campañas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IInforme de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Administración de Espacios Educativos
Componente 2 | Porcentaje de personas alfabetizadas en el fortalecimiento educativo | Mide el Número de las campañas de promoción de las plazas comunitarias para que los ciudadanos terminen su nivel de educación básica y así disminuir el analfabetismo y rezago educativo en el municipio de Oaxaca de Juárez | (nùmero de campañas realizadas /Número de campañas programadas)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 30 | 20 | 28 | 22 | 100 | 30 | 20 | 28 | 28 | 106 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Apoyo a la Educación para Adultos.
Actividad 2.1 | Porcentaje de convenios de colaboracion celebrados | Mide el número de convenios celebrados con organismos educativos que permitan el fomento de la alfabetizacion de los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez | (Número de convenios celebrados /Número de convenios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 25 | 2024 | 50 | 10 | 30 | 10 | 100 | 50 | 10 | 30 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Apoyo a la Educación para Adultos.
Actividad 2.2 | Porcentaje de campañas realizadas en las agencias, barrios y colonias. | Mide el Número alumnos vinculados a las plazas comunitarias del Municipio de Oaxaca de Juárez. | (Número de matricula que concluyo con el programa de alfabetizacion /Número de matricula inscrita en el programa de alfabetizacion )*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Apoyo a la Educación para Adultos.
Componente 3 | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores atendidos. | Mide el número de proyectos, programas y acciones educativas, ludicas, estrategicas y de avance tecnologico que favorezcan al fomento de la lectura, la ciencia y la tecnologia, con los habitantes del Municipio de Oaxaca de Juárez. | (Número de proyectos,programas y acciones ejecutados/Número de proyectos,programas y acciones programados) *100 | Porcentaje | Estratégico | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 21 | 22 | 30 | 27 | 100 | 21 | 22 | 30 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Segundo Trimestre 2025, generado por el Departamento de Fortalecimiento Educativo, Cientifico y Tecnológico.
Actividad 3.1 | Porcentaje de asistentes beneficiados a las actividades | Muestra la asistencia de personas convocadas al evento de promocion de fomento de la Ciencia en el Observarorio Muncipal "Canuto Muñoz Mares | (Número de asistentes en actividades que fomenten la ciencia en el Observatorio Municipal / Número de asistentes convocados a las actividades que fomenten la ciencia en el Observatorio Municipal programados) *100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Fortalecimiento Educativo, Cientifico y Tecnológico.
Actividad 3.2 | Porcentaje de agencias atendidas. | Mide el número de asistentes que participan en el proyecto Festival Municipal de Fomento a la Lectura en las escuelas, agencias, barrio y colonias en el municipio de Oaxaca de Juárez | (Número de asistentes atendidos/Número de asistentes programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Fortalecimiento Educativo, Cientifico y Tecnológico.
Actividad 3.3 | Porcentaje de jornadas realizadas en agencias. | Mide el número de jornadas educativas, a traves de la imparticion de charlas, circulos de lectura, para el aprendizaje de la cultura de paz y la inclusion implementadas a realizar en las agencias en las escuelas, agencias, barrios y colonias | '(Número de Jornadas realizadas / Número de Jornadas programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 24 | 15 | 35 | 26 | 100 | 24 | 15 | 35 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por el Departamento de Fortalecimiento Educativo, Cientifico y Tecnológico.
Componente 4 | Porcentaje de estrategias implementadas en los espacios de educación media superior | Mide el número de estrategias para a condicionar espacios educativos mediante tequios, para impartir educacion de calidad a los habitantes del Municipio de Oaxaca de Juárez. | (Número de estrategias utilizadas/ Número de estrategias programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por la Dirección de Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnología.
Actividad 4.1 | Porcentaje de actividades de difusión de las plazas comunitarias. | Mide el número de asistentes que acuden a las plazas comunitarias para recibir educacion basica y media superior en el Municipio de Oaxaca de Juárez. | (Número de alumnos inscritos en plazas comunitarias en años pasados / Número de alumnos en plazas comunitarias egresados actualmente ) *100 | Porcentaje | Estratégico | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025, generado por la Dirección de Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnología.
Actividad 4.2 | Porcentaje de alumnos que terminaron la educacion basica y media superior. | Mide el número de participantes que acuden a los cursos de electricidad, corte y confeccion, sistemas computacionales y diseño de imagen . | (Número de capacitaciones impartidas/ Número de capacitaciones programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Trimestal | Ascendente | 0 | 2024 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de actividades del Cuarto Trimestre 2025 , generado por la Dirección de Fomento a la Lectura, Ciencia y Tecnología.
Autorizó
D.C.E. Magdala Fernanda Chávez Cruz
Secretaria de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura

## Catálogos (hidden)
301 - Secretaría Municipal | 01 - Por una economía próspera | 1er. Trimestre 2025 | 1.- Bienestar Vecinal
302 - Secretaria de Administracion y Finanzas | 02 - Municipio turístico | 2do. Trimestre 2025 | 2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
303 - Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 03 - Mercados públicos sostenibles | 3er. Trimestre 2025 | 3.- Gobierno de Paz, Seguridad y Justicia
304 - Secretaría de Gobierno y Territorio | 04 - Gobierno participativo | 4to. Trimestre 2025 | 4.- Prosperidad Económica Vecinal y Fomento
306 - Secretaría de Seguridad Vecinal | 05 - Derechos humanos efectivos |  | 5.- Infraestructura Sostenible y Servicios Públicos para el Desarrollo
307 - Secretaría de Servicios Vecinales | 06 - Planeación municipal
308 - Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales | 07 - Gobierno honrado |  | Ejes Transversales
309 - Secretaría de Prosperidad Economica Vecinal | 08 - Gobierno innovador y tecnológico |  | 1.- Empoderando a las Mujeres
310 - Secretaria de Turismo | 09 - Finanzas públicas sanas |  | 2.- Niñas, Niños, Adolescentes
311 - Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura | 10 - Municipio seguro |  | 3.- Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
312 - Secretaría de Medio Ambiente y Gestíon Hidríca | 11 - Prevención de desastres |  | 4.- Inclusión e Interculturalidad
401 - Jefatura de la Oficina de la Presidencia | 12 - Infraestructura y equipamiento urbano
402 - Secretaría Particular | 13 - Identidad cultural
403 - Secretaría Técnica | 14 - Educación para todas y todos
404 - Consejería Jurídica | 15 - Igualdad de género
405 - Agencia de Transformacion Digital | 16 - Por una buena salud
406 - Coordinacion de Atencion Vecinal | 17 - Bienestar y desarrollo municipal
407 - Coordinación de Comunicación Social | 18 - Ciudad educadora
408 - Unidad de Atencion de Asuntos Metropolitanos | 19 - Municipio verde
409 - Coordinacion de Relaciones Intergubernamentales e Internacionales | 20 - Por una vida digna animal
501 - Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF | 21 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y gestión gubernamental
502 - Dirección de Pensiones Municipales | 22 - Seguimiento y control de obra pública
503 - Instituto Municipal de la Mujer | 23 - Infraestructura urbana en el Centro Histórico
504 - Instituto Municipal de Planeación | 24 - Infraestructura y servicio de alumbrado público
505 - Instituto Municipal de la Juventud | 25 - Sistema de jubilación y pensión eficiente
506 - Instituto Municipal del Deporte | 26 - Gobierno transparente
507 - Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas | 27 - Inversión pública urbana
601 - Órgano Interno de Control Municipal
701 - Alcaldía Municipal Cívica
801 - Unidad de Transparencia
901 - Junta de Arbitraje Municipal